## WBS
工程 | タスク | 日数
要求定義 | 要求定義書作成 | 5人日
| 要求定義書レビュー | 2人日
外部設計 | 外部設計書作成 | １０人日
| 外部設計書レビュー | ３人日
内部設計 | 内部設計書作成 | １０人日
| 内部設計書レビュー | ３人日
開発 | 実装 | ２０人日
| コードレビュー | 5人日
テスト | 単体テスト | ７人日
| 単体テストレビュー | ２０人日
| 結合テスト | １０人日
| 結合テストレビュー | ３人日